## Slide 1
Reorganização da Logística
Reunião de trabalho com a equipe do pátio
Objetivo: transformar problemas percebidos em ações práticas, responsáveis e prazos.
Conamore — Reunião conduzida por Sérgio | 21/10/2026

## Slide 2
1. Por que estamos aqui
O problema precisa sair da conversa e entrar na execução.
A desorganização e a baixa clareza de papéis continuam afetando o pátio.
Precisamos ouvir quem executa o trabalho todos os dias.
A reunião deve terminar com prioridades, responsáveis, horários e evidências.
Não estamos buscando culpados; estamos construindo uma operação mais previsível.
Conamore — Reorganização da Logística | Uso interno

## Slide 3
2. Regras da conversa
Alta exigência com alto suporte.
Falar de fatos, processos e situações concretas — não de ataques pessoais.
Todos terão espaço para falar; não interromper e não monopolizar.
Toda reclamação deve, quando possível, vir acompanhada de uma proposta.
O que for decidido será testado, acompanhado e revisado.
Responsabilidade pela entrega continua existindo.
Conamore — Reorganização da Logística | Uso interno

## Slide 4
3. Como será a reunião
Duração estimada: 90 a 120 minutos.
Respostas individuais por escrito — 15 a 20 min.
Compartilhar e agrupar problemas — 25 a 30 min.
Priorizar e propor soluções — 25 a 35 min.
Clarificar funções, comando e prioridades — 10 a 15 min.
Fechar plano, compromissos e acompanhamento — 10 min.
Conamore — Reorganização da Logística | Uso interno

## Slide 5
4. Perguntas individuais
Responder primeiro por escrito, com sinceridade e objetividade.
Qual é sua função e quais são suas principais responsabilidades?
O que está claro e o que gera dúvida no seu trabalho?
Quais são os três principais problemas da logística?
O que mais atrapalha ou faz você perder tempo?
O que você mudaria para melhorar a operação?
Existe alguma atividade sem responsável ou com pessoas demais?
O que você poderia fazer melhor para ajudar a equipe?
Se fosse responsável por um mês, quais seriam suas três primeiras mudanças?
Conamore — Reorganização da Logística | Uso interno

## Slide 6
5. Agrupar os problemas
Vamos identificar causas, não apenas sintomas.
Organização física: áreas, endereçamento, circulação e materiais fora de posição.
Processos: recebimento, separação, conferência e expedição.
Pessoas e papéis: atividades sem dono, sobreposição e substituições.
Comunicação: prioridades, imprevistos e passagem de informações.
Produtividade: esperas, retrabalho, atrasos e falta de medição.
Conamore — Reorganização da Logística | Uso interno

## Slide 7
6. Priorizar para agir
Escolher de três a cinco problemas de maior impacto.
Qual é a causa provável?
O que pode começar hoje?
Quem assume a ação?
Em qual horário ou prazo?
Qual evidência mostrará que foi concluída?
Que apoio ou autoridade é necessário?
Conamore — Reorganização da Logística | Uso interno

## Slide 8
7. Plano de ação
Nenhuma prioridade termina sem dono e prazo.
Problema → ação concreta → responsável.
Definir horário ou frequência de execução.
Definir prazo e evidência de conclusão.
Registrar dependências e obstáculos.
Exemplos: quadro de prioridades, zonas identificadas, rotina de fechamento e medição do tempo por etapa.
Conamore — Reorganização da Logística | Uso interno

## Slide 9
8. Papéis e comando
A equipe precisa saber quem decide, quem executa e quem acompanha.
Quem define as prioridades do dia?
Quem substitui o responsável quando ele não está?
O que cada pessoa faz ao concluir uma tarefa?
Como são tratados os imprevistos?
Rogério será responsável por consolidar responsabilidades e substituições.
Rogério conduzirá o acompanhamento diário da execução.
Conamore — Reorganização da Logística | Uso interno

## Slide 10
9. Rotina após a reunião
O plano só funciona se virar hábito.
Diariamente: reunião operacional de aproximadamente 10 minutos, conduzida por Rogério.
Semanalmente: revisão do quadro de ações, prazos e desvios.
Em 15 dias: primeira avaliação da execução.
Em 30 dias: revisão de resultados e ajustes.
Entre 30 e 60 dias: avaliação de autonomia, liderança e resultados.
Conamore — Reorganização da Logística | Uso interno

## Slide 11
10. Como saberemos se melhorou?
Primeiro levantar a linha de base; depois definir metas.
Produtividade por etapa.
Tempo de ciclo.
Pedidos em atraso.
Retrabalho.
Mercadorias fora de posição.
Ações concluídas no prazo.
Iniciativas lideradas e acompanhadas por Rogério.
Conamore — Reorganização da Logística | Uso interno

## Slide 12
11. Compromisso de fechamento
Cada participante sai com uma responsabilidade clara.
O que será feito primeiro?
Quem será responsável?
Quando será executado?
Como será verificado?
Qual obstáculo precisa ser removido?
Rogério explicará como conduzirá a rotina e prestará contas à equipe.
Conamore — Reorganização da Logística | Uso interno

## Slide 13
Mensagem final
“Eu não quero uma logística que funcione bem apenas quando estou acompanhando. Quero uma equipe organizada, com responsabilidades claras, capaz de identificar problemas e propor melhorias continuamente.”
A intervenção começa com a direção, mas a execução e a liderança cotidiana precisam permanecer na operação.
Conamore — Reorganização da Logística | Uso interno