CONAMORE

PROPOSTA DE ENTRADA
NO MERCADO LIVRE

Análise de mercado, dados internos, concorrência, catálogo, operação e plano de implantação

Documento executivo para Camila e Jo
21 de setembro de 2026
Flávia — Marketing / Lojas Conamore

# 1. Resumo executivo

RECOMENDAÇÃO: AVANÇAR COM PILOTO CONTROLADO

A Conamore deve entrar no Mercado Livre com uma operação própria, limitada e mensurável. O objetivo não é transferir o catálogo inteiro para o marketplace, mas conquistar demanda incremental de pequenos hotéis, pousadas, administradores, Airbnb e consumidores que procuram padrão de hotelaria.

| RECOMENDAÇÃO | Avançar com piloto controlado de 90 dias, sem levar o catálogo inteiro e sem usar Full na largada. |
| --- | --- |
| POSICIONAMENTO | Hotelaria profissional, pousadas e Airbnb; competir por especificação, durabilidade, reposição e custo por uso. |
| ESCOPO | 12 famílias de produtos desdobradas em 20–30 anúncios, com prioridade para kits e quantidades. |
| GATES | Publicação condicionada a custo real, estoque, frete, tributação, embalagem e DRE por SKU. |

Conclusão central: há mercado e aderência interna, mas a viabilidade financeira ainda não está aprovada. A publicação deve permanecer bloqueada até o fechamento da DRE, do estoque e do frete por SKU.

# 2. Evidência interna: a demanda já existe

A análise utilizou a visão interna conamore.CAIXA_PERIODO_DETALHADO_POR_MATERIAL, atualizada até 17/09/2026. Receita foi calculada pela soma de Valor_Bruto; o campo Valor representa preço unitário.

Lençóis lideraram os últimos 90 dias com R$ 2,21 milhões; banho gerou R$ 1,23 milhão.

Airbnb foi o principal segmento classificado em 2026: 1.544 pedidos e R$ 2,96 milhões.

Hotel, administradores e pousadas também apresentam escala relevante.

A oportunidade do marketplace não deve ser tratada como exclusivamente B2C.

# 3. Mercado e concorrência

O Mercado Livre já é um canal maduro em cama, mesa e banho. A Conamore enfrentará fabricantes com Loja Oficial, lojas multimarcas com reputação acumulada e sellers genéricos de preço baixo.

## Marcas com operação oficial confirmada

Buddemeyer: Loja Oficial; mais de 71,9 mil seguidores; cama, banho, kits e exclusivos.

Karsten: Loja Oficial; mais de 16,2 mil seguidores; ampla presença em cama e banho.

Altenburg: Loja Oficial; mais de 9,8 mil seguidores; forte em travesseiros e sono.

Kacyumara: Loja Oficial; jogos de cama, protetores, colchas e travesseiros.

Corttex: Loja Oficial; cobertores, lençóis e toalhas.

Appel Home: Loja Oficial; cama, banho, colchas, toalhas e kits.

Zelo: Operação oficial; linha Zelo Hotel e produtos de maior valor agregado.

## Presença forte via revendedores

Camesa: Presença pulverizada; Neo Prime a R$ 49,90 e mais de 10 mil vendidos no recorte analisado.

Teka Profiline: Concorrência profissional direta, especialmente kits de toalhas de 4, 6 e 10 unidades.

Döhler: Toalhas e jogos de banho, inclusive produtos de 500 g/m².

Trussardi: Presença premium e ampla oferta de kits.

Santista, Artex, Lepper, Sultan, Jolitex e Buettner: Oferta relevante por sellers e lojas multimarcas.

## Leitura estratégica

No doméstico, a disputa é intensa em preço, frete grátis, avaliações, parcelamento e Full.

Na hotelaria profissional, a oferta existe, mas a comunicação é fragmentada e frequentemente mistura apelos de “hotel” com produtos domésticos baratos.

O espaço defensável é técnico: composição verdadeira, fios/gramatura, lavagem profissional, reposição e custo por uso.

# 4. Posicionamento recomendado

A Conamore não deve entrar como “mais uma marca de lençol e toalha”. Deve organizar o catálogo por problema operacional do comprador.

Kit Airbnb 1 quarto — reposição básica

Kit Airbnb 1 quarto — giro profissional

Kit para 3 quartos

Kit para 5 quartos

Kit Toalhas para Pousada — 10 unidades

Kit Cama Hotel Queen — lençóis + fronhas + protetores

Kit Amenities para 100, 250 e 500 hospedagens

## Promessa comercial

Enxoval profissional com especificação transparente, reposição padronizada e soluções por quantidade — para quem precisa operar hospedagens, não apenas decorar uma cama.

# 5. Catálogo prioritário

A primeira onda deve partir dos produtos já comprovados internamente. Os preços abaixo são referências públicas do ecommerce e não representam preço aprovado para o Mercado Livre.

| SKU | Produto | Evidência 2026 | Preço público | Formato recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16429 | Lençol Queen sem elástico Confort 180 fios | 718 pedidos; R$ 1,00 mi | R$ 74,90 | Kit 2 e kit 5 |
| 17689 | Lençol Casal sem elástico Confort 180 fios | 814 pedidos; R$ 495,3 mil | R$ 66,90 | Kit 2 e kit 5 |
| 19348 | Lençol Casal com elástico Confort 180 fios | 825 pedidos; R$ 320,5 mil | R$ 62,90 | Kit 2 / quarto |
| 18082 | Toalha Banho Quality 410 g/m² | 821 pedidos; R$ 618,2 mil | R$ 37,90 | Kits 4, 6 e 10 |
| 4230003 | Toalha Banho Select 440 g/m² | 451 pedidos; R$ 329,8 mil | R$ 47,90 | Kits 2, 4 e 6 |
| 1080002 | Protetor impermeável Casal | 661 pedidos; R$ 251,2 mil | R$ 75,90 | Individual / combo |
| 1080003 | Protetor impermeável Queen | 692 pedidos; R$ 140,3 mil | R$ 89,90 | Individual / combo |
| 15709 | Protetor de travesseiro 50x70 | 1.195 pedidos; R$ 178,1 mil | R$ 15,90 | Somente kits 4 e 10 |
| 42213003 | 500 sabonetes Capim-Limão 10 g | 141 pedidos; R$ 40,3 mil | R$ 225,60 | Caixa profissional |
| 42213024 | 250 sachês shampoo + condicionador | 90 pedidos; R$ 24,7 mil | R$ 175,90 | Caixa / combo |

## Itens seletivos e bloqueios

Travesseiro Ecopluma 27160003: demanda interna, mas preço público elevado frente aos concorrentes; precisa provar diferenciais.

Capa para edredom Queen 2140019: potencial, porém exige simulação de frete volumétrico.

Fronha Confort 16446: alto giro, mas somente em kits por causa do tíquete baixo.

Travesseiro Suporte Médio 27118004: competitivo a R$ 49,90, porém estava esgotado; somente após reposição confirmada.

# 6. Economia preliminar

O Mercado Livre informa tarifas aproximadas de 10%–14% no anúncio Clássico e 15%–19% no Premium, variando conforme categoria e condições. A tabela abaixo desconta apenas comissão; não é margem.

| Exemplo | Preço | Após 14% | Após 19% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 lençóis Queen 16429 | R$ 149,80 | R$ 128,83 | R$ 121,34 |
| 4 toalhas Quality | R$ 151,60 | R$ 130,38 | R$ 122,80 |
| 6 toalhas Quality | R$ 227,40 | R$ 195,56 | R$ 184,19 |
| 10 protetores de travesseiro | R$ 159,00 | R$ 136,74 | R$ 128,79 |
| 500 sabonetes | R$ 225,60 | R$ 194,02 | R$ 182,74 |

Fórmula obrigatória da DRE por anúncio: preço de venda – comissão – frete/subsídio – impostos – custo – embalagem – devoluções esperadas – mídia.

Itens baratos devem entrar em kits, não individualmente.

O anúncio Clássico deve ser o padrão inicial; Premium somente quando parcelamento e conversão compensarem a tarifa maior.

Preço do ecommerce não deve ser copiado automaticamente para o marketplace.

# 7. Exemplo concreto: SKU 16429

|  | Kit 2 Lençóis Queen Hotel 180 Fios Sem Elástico 250x250 SKU 16429 250 x 250 cm 50% algodão / 50% poliéster Percal 180 fios Anti-pilling Desenvolvido para lavagem industrial Preço-base atual do kit: R$ 149,80 — ainda sem DRE final |
| --- | --- |

A foto oficial tratada serve para anúncio unitário. Se a oferta for kit com duas unidades, a imagem principal precisa mostrar duas embalagens reais; a composição digital é apenas uma prévia.

# 8. Como montar a operação

## Conta e segurança

Criar conta Pessoa Jurídica no CNPJ escolhido.

Usar e-mail corporativo exclusivo e autenticação em dois fatores.

Cadastrar colaboradores com permissões separadas; não compartilhar senha.

## Fiscal e financeiro

Configurar NF-e, NCM, CFOP, CST/CSOSN, impostos e devoluções.

Conciliar Mercado Pago, comissão, frete, Ads e valor líquido.

Definir margem mínima por anúncio.

## Logística

Começar com Mercado Envios e estoque próprio.

Pesar e medir cada kit já embalado.

Criar conferência dupla, SLA e procedimento de devolução.

Não começar com Full.

## Marca

Enviar registro definitivo do INPI em Minhas Marcas.

Ativar Minha Página após o primeiro anúncio.

Solicitar Loja Oficial e aderir ao Brand Protection Program.

# 9. Plano de 90 dias

Dias 1–3 — Definir CNPJ vendedor, e-mail proprietário, representante legal, documentação e registro INPI.

Dias 4–7 — Criar conta PJ, configurar Mercado Pago, fiscal/NF-e, colaboradores, logística e simulação de frete.

Dias 8–14 — Fechar DRE dos cinco primeiros anúncios, fotografar kits reais, testar separação e emissão fiscal.

Dias 15–30 — Publicar cinco anúncios, estabilizar reputação e ampliar gradualmente para 20–30 anúncios.

Dias 31–60 — Otimizar conversão, preço, títulos, fotos, kits e Mercado Ads controlado.

Dias 61–90 — Escalar vencedores, retirar perdedores e avaliar Full somente para campeões de giro e margem.

# 10. Governança sugerida

| Frente | Responsável sugerido | Entrega |
| --- | --- | --- |
| Direção | Sérgio / Camila / Jo | CNPJ, orçamento, margem mínima e aprovação do piloto |
| Marketing | Flávia | Estratégia, catálogo, anúncios, página, marca e análise |
| Financeiro/Fiscal | Tiago + Contabilidade | NF-e, impostos, conciliação e DRE |
| Logística | Tobias | Embalagem, medidas, expedição, SLA e devoluções |
| TI | Matias | Integração ERP, estoque, pedidos e acessos |
| Jurídico | Adrian | INPI, procurações e Brand Protection |
| Compras/Custos | Bianco | Custo real, disponibilidade e reposição |

# 11. Riscos e controles

| Risco | Controle |
| --- | --- |
| Margem negativa | DRE obrigatória antes de publicar; preço específico do canal. |
| Falta de estoque | Reserva ou sincronização de estoque; zero cancelamento evitável. |
| Frete volumétrico | Simular cinco CEPs e usar peso/dimensões embaladas. |
| Guerra de preço | Kits exclusivos e comunicação técnica; não competir com microfibra barata. |
| Reputação inicial | Começar com cinco anúncios e operação perfeita nas primeiras vendas. |
| Conflito com canal próprio | Monitorar canibalização, manter mix próprio e evitar grandes contas consultivas. |

# 12. Decisões necessárias da reunião

Aprovar ou rejeitar o piloto controlado de 90 dias.

Definir o CNPJ vendedor.

Definir o e-mail corporativo proprietário da conta.

Definir margem mínima e orçamento inicial.

Autorizar a equipe a fechar custos, estoque e frete dos 12 candidatos.

Aprovar a publicação inicial de cinco anúncios após os gates.

RECOMENDAÇÃO FINAL

AVANÇAR, MAS COM CONTROLE. O Mercado Livre deve ser tratado como um novo canal operacional, não como simples cópia do ecommerce.

# Anexo — Fontes e limitações

Mercado Livre — Quanto custa vender: https://www.mercadolivre.com.br/ajuda/870

Mercado Livre — Lojas oficiais e anúncios públicos das marcas pesquisadas.

Conamore Hotelaria — preços e disponibilidade pública consultados em 18/09/2026.

SQL Server hotel-finder — visão conamore.CAIXA_PERIODO_DETALHADO_POR_MATERIAL, dados até 17/09/2026.

Relatórios internos de Flávia: avaliação, análise real, concorrência, abertura da operação e esboço do SKU 16429.

## Limitações atuais

A DRE final por SKU ainda não foi concluída.

O estoque Oracle não foi consultado na coleta noturna por indisponibilidade fora da janela operacional.

Preços e indicadores do Mercado Livre variam por data, localização, Pix, cupons e benefícios.

Seguidores, vendas e avaliações de concorrentes são retratos da data de coleta.

Documento preparado em 21/09/2026 com base nas análises realizadas entre 18 e 20/09/2026.